Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería

Trabajo Profesional
Gestor de Costos en Recursos Humanos

Informe de Avances
Iteración Nº2

Alumno: Miguel Angel Torres

Padrón: 91396

Tutor: Lic. Arturo Servetto

Resultados Generales de la Iteración

Se ha finalizado la segunda iteración, cumpliendo los objetivos de esta, un front-end para la aplicación donde se realiza el ABM de entidades principales como Empleados, Obras Sociales, Puestos de Trabajo, con las validaciones correspondientes propias de cada entidad y también de negocio.

Las estimaciones se cumplieron, con un desfasaje total de 1.5 días (6 horas, según lo determinado en la estimación inicial).

De las tares definidas en su mayoría se cumplió con lo estimado, con un desfasaje en promedio de 2 horas.

Al inicio de la iteración se agrega la tarea “Investigación de Framework Angular2”, a consecuencia que se decidió cambiar el framework utilizado para desarrollar el front-end de la aplicación, lo que conllevo a un cambio de alcance para la iteración. Este cambio de versión se debió a que se tomaron en cuentas las mejoras que poseía esta nueva versión del framework para el desarrollo de aplicaciones web con respecto a su anterior versión. Poseía un manejo y construcción de componentes mas simplificado, ademas de un flujo de trabajo mas enfocado hacia la programación orientada a objetos (POO), todo esto entre otras cuestiones lograba simplificar el desarrollo en ciertas partes con respecto a su versión anterior. El Product Owner aprobó esta decisión una vez planteado los beneficios de realizar este cambio de versión de framework.

Este cambio de versión impacto el carga de horas de la iteración, siendo en un principio de 89 (ochenta y nueve) horas, que luego de las nuevas tareas incluidas, dejo una carga total de 97 (noventa y siete) horas.

Durante el desarrollo de la iteración se debió consultar documentación acerca HTML y CSS, siendo el tiempo consumido en esto una cantidad no despreciable en la tareas realizadas. Durante la estimación inicial del plan de proyecto se tuvo en cuenta este aspecto para esta iteración, logrando aprovechar el conocimiento adquirido en esta etapa para las próximas iteraciones.

Durante el transcurso de la iteración se realizaron un total de 3 (tres) reuniones con el Product Owner, para tratar y definir aspectos que se desarrollarían en esta etapa. Todas la reunidos han sido satisfactorias, lográndose clarificar en detalle cuestiones relacionadas con la lógica de negocio y estructura de la aplicación.

Se realizo una demostración del trabajo realizado en esta iteración al Product Owner, estando conforme con el modulo desarrollado de la aplicación, tanto en su funcionalidad como en aspectos visuales.

Detalle de las tareas

(HR: Horas Restantes, HC: Horas Consumidas)

Burndown Chart de la Iteración

A continuación se detalla un diagrama del consumo en horas para la iteración.

Burdown Chart
Iteracion 2
Días
Horas

(Los días representados en el diagrama no corresponden días consecutivos sino a días efectivos de trabajo en el proyecto.)

En el gráfico anterior se aprecio el desfasaje que se presento al final de la iteración (de 1.5 días). Se puede observar una mejor control en las tareas con respecto a la iteración anterior ya que la curva de Esfuerzo Realizado tiene una menor distancia con la recta de Tiempo Ideal, lo que quiere decir que se puede observar una mejor división de las tareas a desarrollar con respecto a la iteración anterior.

Debido al cambio de versión del framework utilizado, hubo una mayor varianza que la esperado en las tareas estimadas, consumiendo ciertas tareas una menor cantidad de horas y otras una cantidad superior. El promedio del desfasaje encontrado (en valor absoluto) es de 2(dos) horas, el desfasaje promedio esperado rondaba 1(una) hora. A pesar del desfasaje ocurrido, la carga horario total del sprint se logro equilibrar resultando solo con un desvió de 3(tres) horas totales, respecto de la re-estimación inicial de 97(noventa y siete) horas.

Durante el desarrollo no surgió ninguna situación que presentara algún riesgo que amerite alguna otra re-estimación de tareas y/o cambio de alcances.

Evolución de Defectos para la Iteración

A continuación de detalla el diagrama de evolución que tuvieron lo defectos(también llamados bugs) encontrados en la transcurso de esta segunda iteración.

Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 2
Días
Numero de Defectos

Defectos Encontrados: 13
Defectos Cerrados: 13
Defectos Abiertos: 0

En esta segunda iteración se encontraron un total de 13 defectos, todos han sido corregidos durante la iteración.

En su mayoría se trataron de defectos de visuales y sobre el comportamiento de algunos componentes en el front-end ( 9 en total), los restantes corresponden a correcciones que necesarios en el backend para el correcto funcionamiento de flujos end-to-end de la aplicación.

Gran mayoria de los defectos encontrados eran correspondientes a cuestiones de CSS, debido a que la iteración estaba dedicado en su totalidad a la realización del front-end, aunque estos defectos encontrados no poseían un gran complejidad en su resolución, si fue necesario investigar en la documentación adecuada para la correcta resolución.

Los defectos solucionadas del lado del backend fueron correspondieron a validaciones, altas y ediciones de entidades, ya que que eran necesario adaptar los datos enviados desde el front-end, para que haya concordancia en los diseños de ambas partes de la aplicación.

Conclusión

El objetivo de la iteración se logro cumplir de forma satisfactoria, lográndose mitigar de buena manera la incorporación de tareas acerca de la investigación y utilización de la nueva versión del framework utilizado. Aunque gran parte del desfasaje que se produjo en las tareas respecto a lo estimado (inicialmente en el plan de proyecto) correspondía al cambio de versión del framework (y era esperado que esto sucediera, ya que no se poseía experiencia previa para su desarrollo), habiendo tareas que consumieron un menor y otras un mayor esfuerzo del estimado, se logro con esto equilibrar la carga total de la iteración, teniendo un desfasaje total de 3 horas con respecto a la re-estimación al inicio de esta iteración.

Horas Estimadas: 97 (89 inicialmente)
Horas Consumidas: 100

En lo que corresponde a la siguiente iteración, se llevara a cabo de la manera ya estipulada, ya que después de un análisis realizado, luego de concluida esta iteración, no existe algún riesgo que haga necesaria una re-planificación de las tareas para esta nueva iteración.
Por lo tanto la próxima iteración (numero 3) se llevara sin cambios en el plan ya presentado, desarrollándose en esta el modulo correspondiente a los reportes de costos de empleados y consolidado.