Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería

Trabajo Profesional
Gestor de Costos en Recursos Humanos

Informe de Avances
Iteración Nº4 (Final)

Alumno: Miguel Angel Torres

Padrón: 91396

Tutor: Lic. Arturo Servetto

Resultados Generales de la Iteración

Se ha finalizado la cuarta y ultima iteración de este proyecto, cumpliendo con todos los objetivos, implementando la seguridad de todo el sistema, el modulo de notificaciones por e-mail y el plan de despliegue de la aplicación.

Las tareas para esta iteración se lograron cumplir en el esfuerzo estimado, aunque hubieron tareas que se realizaron con alguno desfasaje, este fue mínimo y en la estimación total del sprint se logro equilibrar con la totalidad de horas estimadas.

Uno de los inconvenientes encontrados para el transcurso de esta iteración, se debió a que se realizaron cambios en las dependencias utilizadas por el front-end, ya que fueron actualizadas, y para la implementación de la nueva funcionalidad que se desarrollaría en esta iteración era necesario utilizar las ultimas versiones de estas dependencias. Este cambio de versiones de las dependencias utilizadas produjo nuevos defectos en la aplicación que debieron ser corregidos de inmediato ya que no permitían continuar con el flujo normal de desarrollo planificado.

Como se menciono se desarrollo la seguridad completa de la aplicación, consistiendo en esta en la utilización y configuración del estándar de seguridad OAuth en su versión 2.0, mediante un implementación del mismo perteneciente al framework de Spring Security.
Lo que conllevo a la implementación de un esquema de usuarios con diferentes roles dentro de la aplicación.

El modulo de notificaciones vía e-mail desarrollado consiste en el envió de alertas, informando, los empleados que tienen una actualización de salario pendiente para el corriente mes donde transcurra el envió. Estas alertas solo serán recibidas por aquellos usuarios que poseen el Rol que indique que están suscriptos a recibir notificaciones, pudiendo ademas estos mismos usuarios, definir si recibir o no dichas alertas.

Durante el transcurso de la iteración se realizaron un total de 3 (tres) reuniones con el Product Owner, para tratar y definir cuestiones de seguridad, definir perfiles de usuarios y se visualizarían las notificaciones vía e-mail. Todas la reunidos han sido satisfactorias, lográndose clarificar detalles confusos o ambiguos.

El plan de despliegue implementado consistió en colocar la aplicación en un contenedor utilizando la tecnología de Docker, para luego desplegarlo Amazon Web Services (AWS), con cuenta provista por el Product Owner.

Se realizo una demostración final del proyecto finalizado para al Product Owner, estando conforme con resultados de la sistema desarrollado.

Detalle de las tareas

A continuación se detallan las tareas correspondientes al sprint terminado, con el esfuerzo realizado para cada una de ellas en horas.

(HR: Horas Restantes, HC: Horas Consumidas)

Burndown Chart de la Iteración

A continuación se detalla un diagrama del consumo en horas para la iteración.

Burdown Chart
Iteración 4
Días
Horas
(Los días representados en el diagrama no corresponden días consecutivos sino a días efectivos de trabajo en el proyecto.)

Se puede observar en el gráfico que durante el transcurso de la iteración se pude llevar un buen control de las tareas, sin presentar grandes desfajases.

Aun a pesar del riesgo surgido por el cambio de versión de las dependencias utilizadas, se logro mitigar este de forma satisfactoria no influenciado de manera negativa en el progreso de la iteración.

Se pueden concluir que las estimaciones realizadas fueron correctas.

Evolución de Defectos para la Iteración

A continuación de detalla el diagrama de evolución que tuvieron lo defectos(también llamados bugs) encontrados en la transcurso de esta segunda iteración.

Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 4
Días
Numero de Defectos

Defectos Encontrados: 18
Defectos Cerrados: 18
Defectos Abiertos: 0

En esta tercer iteración se encontraron un total de 19 defectos, todos han sido corregidos durante la iteración.

La mayor cantidad de defectos surgieron cuando se implemento el modulo que brinda la seguridad del sistema, utilizando una implementación de la especificación de OAuth 2. Todos los errores encontrados durante el desarrollo de este modulo fueron corregidos en tiempo y forma.

Otra parte, aunque en menor medida, de los defectos encontrados correspondieron a la configuración para envíos de e-mail.

Se lograron resolver todos los defectos encontrados para esta ultima iteración, alcanzando una calidad aceptable del sistema.

Conclusión

Los riesgos presentados en esta iteración se lograron mitigar de manera satisfactoria, no afectando de forma apreciable el progreso del proyecto.

Las estimaciones realizadas se cumplieron de manera satisfactoria aun en la presencia de los riesgo surgidos durante esta iteración.

Horas Estimadas: 100
Horas Consumidas: 101

Como un apartado importante, se logro obtener experiencia en tecnologías en las que no se tenia conocimiento previo, tales como Spring Boot, Hibernate, Angular 2, Docker, Gradle y MySql entre otras.

El objetivo propuesto para esta iteración se logro cumplir en el tiempo acordado, obteniendo con esto la finalización el presente proyecto.

En aspectos generales las estimaciones realizadas en este proyecto se lograron cumplir con un mínimo desfasaje, por lo que se pueden considerar que fueron correctas.