Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería

Trabajo Profesional
Gestor de Costos en Recursos Humanos

Informe de Avances
Iteración Nº1

Alumno: Miguel Angel Torres

Padrón: 91396

Tutor: Lic. Arturo Servetto

Resultados Generales de la Iteración

Se ha finalizado la primera iteración, cumpliendo los objetivos de esta, un servidor mínimo, que persista entidades en una base datos con la correspondiente
lógica de negocio mínima para su funcionamiento.

Las estimaciones se cumplieron, con un mínimo desfasaje total neto de un 1 día (4 horas, según lo determinado en la estimación inicial).

De las tares definidas en su mayoría se cumplió con lo estimado, con un pequeño desfasaje en algunas de ellas de 1 o 2 horas.

Solo en un tarea tuve el mayor desfasaje en horas, siendo esta "Configuración de Servidor", llegando el esfuerzo dedicado casi a duplicar las horas estimadas para esta tarea. Esto debido a que faltaron aspectos no contemplados en esta tarea que son fueron esenciales para la aplicación(Configuración de Logs, Integración correcta de frameworks con IDE, manejo de dependencias entre otras).

Burndown Chart de la Iteración

A continuación se detalla un diagrama del consumo en horas para la iteración.

En el gráfico anterior se aprecio el momento en que fueron finalizadas las tareas definidas para la iteración. Observando los resultado para los últimos días de la iteración se deduce que algunas tareas debieron haber sido subdividas para lograr un mejor control de las horas del proyecto, esto se logra apreciar con mayor detalle en los últimos días de la iteración.
Burdown Chart
Iteracion 1
Días
Horas
Los días representados en el diagrama no corresponden días consecutivos sino a días efectivos de trabajo en el proyecto.

Evolución de Defectos para la Iteración

A continuación de detalla el diagrama de evolución que tuvieron lo defectos encontrados en la transcurso de esta primer iteración, también llamados bugs.

Durante esta primera iteración se encontraron en total 14 defectos, todos han sido corregidos durante la iteración.
Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 1
Días
Numero de Defectos
En su gran mayoría lo defectos encontrados en la aplicación se debieron a cambios y/o refactorizaciones que se fueron realizando durante el transcurso del sprint, no siendo totalmente finalizadas de forma transversal al sistema, lo que llevo a surjan gran cantidad de los defectos aquí presentados.
Conclusión

El resultado de la iteración terminada ha sido positivo, se cumplieron los objetivos propuestos habiendo sido estos en un tiempo aceptable de acuerdo a las estimaciones realizadas al inicio del proyecto.

Horas Estimadas: 94
Horas Consumidas: 98

Correspondiente a la segunda iteración, se decidió no realizar modificaciones en las estimaciones ya hechas al inicio del proyecto, ya que evaluando lo realizado en esta etapa, las estimaciones siguen teniendo la misma validez (siendo estas correspondientes a la que sera la primera etapa de desarrollo del front-end de la aplicación) y no se encontró motivo por la cual haga falta realizar una re-estimación de las mismas.