## Sheet1
Iteracion 1	Horas	Horas Test
Relevamiento de req.	3
Analisis	5
Realizacion de Historias de usuario	5
Diseño Entitades	10
Creacion y Configuracion BDD	5	3
Creacion Clases de Entidad	8	5
Implementacion de Serivicios Rest Backend	7	6
Arranque y Configuracion de Servidor con SpringBoot	10	2

Implementacion Api Rest front End
Diseño Html Alta Empleado
Esquelo Front End	69

## Sheet2
		Horas
				it.1	95
Iteracion 1)	Total Iteracion	95		it.2	89
Tareas		Horas		it.3	84
Creacion de servidor				it.4	98
- Investigación de framework		10		tareas	47
- Configuración Servidor		12		Total	413

Base de datos
- Investigar modulo con framework		8
- Configuración		10
- Implementacion de Mocks para tests		5

Entidades
- Atributos de entidades		3
- Relacion entre Entidades		3
- Creacion de Tablas en BDD		5
- Implementacion de Clases de Entitdad		10				Tareas del Proyecto		Horas			total
- Test unitarios		5				Relevamiento		3			39
						Analisis de Requerimientos		4
Implementación de Api Rest						Creacion de Historias de Usuario		4
- Definir Entidades publicadas		4				Planificaciones de Iteraciones		10
- Implementación de Controllers		10				Documentacion de Codigo		8
- Creación Servicios		10				Informes de Avanaces		10
						Manual de Usuario		8
Total Horas de Iteración		95
Total Días de Iteración		23,75
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++						Total de Horas del Proyecto		413
Iteracion 2)						Total de Días del Poyecto		103,25
Tareas		Horas
Scaffolding Frontend		4
Pantalla de inicio
- Diseño de pantalla		4
- Maquetado en HTML		5
- Implementacion Directivas en AngularJS		4
- Controllers en AngularJS		4
- Creacion de esqueleto para Modulos		6
- Aplicado de Estilos CSS		7

Modulo Empleados

Listado Empleados
- Diseño de pantalla		3
- Maquetado en HTML		4
- Implementacion de Directivas		4
- Creacion de filtro de busqueda		4
- Implemetacion de Controllers		5
- Creacion y utilizacion de servicio REST		3
- Aplicar Estilos CSS		5

Alta y Vista de Empleado
- Diseño de pantalla/s		4
- Maquetado en HTML		5
- Implementacion/Reutilizacion de Directivas en formularios		3
- Implemetacion de Controllers en AngularJS		6
- Creacion y utilizacion de servicios REST		4
- Aplicar Estilos CSS		5

Total Horas de Iteración		89
Total Días de Iteración		22,25
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Iteracion 3)

Tareas		Horas
Modulo de Reportes
Backend
- Diseño de Entidades de Dominio		4
- Creacion de Tablas		3
- Implementacion de Servicios de Rest		5
- Creacion de Controllers		5
- Creacion de test unitarios		6
- Creacion de test de integracion		8

Reporte por Empleado
- Diseño de Pagina		3
- Maquetado HTML		5
- Creacion/Reutilizacion de Directivas AngularJS		4
- Implemetacion de Controllers JavaScript		5
- Creacion y utilizacion de servicios REST		4
- Aplicacion de Estilos CSS		6

Reporte de Consolidado
- Diseño de Pagina		3
- Maquetado HTML		5
- Creacion/Reutilizacion de Directivas AngularJS		3
- Implemetacion de Controllers JavaScript		5
- Creacion y utilizacion de servicios REST		5
- Aplicación de Estilos CSS		5

Total Horas de Iteación		84
Total Dias de Iteración		21
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Iteracion 4)
	Total Iteracion	98

Tareas		Horas
Modulo Notificaciones via Email
Backend
- Investigar procesos batch en framework		6
- Implemetacion de proceso batch		6
- Creacion de Tablas de Usuarios.		3
- Implementacion de Servicios Rest.		3
- Creacion de Controllers.		3
- Tests unitarios		4
- Tests de integración		6

Frontend (Pantallas de Usuarios con emails activos)
- Diseño de pantalla		3
- Maquetado Html		4
- Creacion/Reutilizacion de Directivas AngularJS		3
- Implementacion de Controllers		4
- Creacion y utilizacion de servicios REST		3
- Aplicacion de Estilos CSS		2

Modulo de Login
Backend
- Investigar documentacion seguridad para framework		8
- Implementación de modulo de seguridad		5
- Creación de tablas en BDD		3
- Implementación en Controllers		3

Frontend
- Diseño de pantalla		2
- Maquetado Html		3
- Creacion/Reutilizacion de Directivas AngularJS		3
- Implementación de Controllers JavaScript		4
- Aplicar Estilos CSS		3

Despliegue
Plan de Despligue		8
Pruebas		6

Total Horas de Iteación		98
Total Dias de Iteración		24,5