## Sheet1
	Tareas	Estado	Horas	HR	HC	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.1	Pantalla de Inicio	Pendiente
2.1.1	- Investigación de Framework Angular2	Pendiente	8	8	0
2.1.2	- Diseño de Pantalla	Pendiente	4	4	0
2.1.3	- Maquetado en HTML	Pendiente	5	5	0
2.1.4	- Implemetanción de Directivas/Componentes Angular	Pendiente	4	4	0
2.1.5	- Controllers en JavaScript	Pendiente	4	4	0
2.1.6	- Creación de Esqueletos para Módulos	Pendiente	6	6	0
2.1.7	- Aplicación de Estilos CSS	Pendiente	7	7	0

2.2	Modulo de Empleados	Pendiente
2.2.1	Listado de Empleado	Pendiente
2.2.1.1	- Diseño de Pantalla	Pendiente	3	3	0
2.2.1.2	- Maquetado de HTML	Pendiente	4	4	0
2.2.1.3	- Implementación de Directivas/Componentes Angular	Pendiente	4	4	0
2.2.1.4	- Creación de filtros de Búsqueda	Pendiente	4	4	0
2.2.1.5	- Implementación de Controllers	Pendiente	5	5	0
2.2.1.6	- Creación y utilización de servicios REST	Pendiente	3	3	0
2.2.1.7	- Aplicacion de Estilos CSS	Pendiente	5	5	0
2.2.2	Vista y Alta de Empleados
2.2.2.1	- Diseño de pantallas	Pendiente	4
2.2.2.2	- Maquetado HTML	Pendiente	5
2.2.2.3	- Implementación de Directivas/Componentes Angular	Pendiente	3
2.2.2.4	- Implementación de Controllers	Pendiente	6
2.2.2.5	- Creación y utilización de servicios REST	Pendiente	4
2.2.2.6	- Aplicación de Estilos CSS	Pendiente	5
						Total Dia
	Total Horas de Iteración		93	93	0	Horas Restante	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
	Total Días de Iteración		23.25	23.25	0																											TOTAL
	Bug Encontrados																															0
	Bug Resueltos																															0

												10	8					10	5		3	17				3				5	33
	TiempoRestante						93	93	93	93	93	83	75	75	75	75	75	65	60	60	57	40	40	40	40	37	37	37	37	32	-1
	Esfuerzo						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tiempo Ideal						94	90	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	46	42	38	34	30	26	22	18	14	10	6	2	-2

	Defectos Nuevos Incremental						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Defectos Nuevos						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Defectos Cerrados						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Defectos Abiertos						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Sheet2
Estados
Pendiente
En Proceso
Listo
Burdown Chart
Iteracion 1
Días
Horas
Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 1
Días
Numero de Defectos