Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ingeniería

Trabajo Profesional
Gestor de Costos en Recursos Humanos

Informe de Avances
Iteración Nº2

Alumno: Miguel Angel Torres

Padrón: 91396

Tutor: Lic. Arturo Servetto

Resultados Generales de la Iteración

Se ha finalizado la segunda iteración, cumpliendo los objetivos de esta, un front-end para la aplicación donde se realiza el ABM de entidades principales como Empleados, Obras Sociales, Puestos de Trabajo, con las validaciones correspondientes propias de cada entidad y también de negocio.

Las estimaciones se cumplieron, con un desfasaje total de 1.5 días (6 horas, según lo determinado en la estimación inicial).

De las tares definidas en su mayoría se cumplió con lo estimado, con un pequeño desfasaje en algunas de ellas de 1 o 2 horas.

Al inicio de la iteración se agrega la tarea “Investigación de Framework Angular2”, debió a que se decidió cambiar el framework utilizado para desarrollar el front-end de la aplicación, por lo se conllevo a un cambio de alcance de la iteración. Este cambio se debió a que se tomaron en cuentas las mejoras que poseía una nueva versión del framework para el desarrollo de aplicaciones web con respecto a su anterior versión. El Product Owner aprobó esta decisión una vez planteada.

Detalle de las tareas

(HR: Horas Restantes, HC: Horas Consumidas)

Burndown Chart de la Iteración

A continuación se detalla un diagrama del consumo en horas para la iteración.

En el gráfico anterior se aprecio el desfasaje que se presento al final de la iteración (de 1.5 días). Se puede observar una mejora en la división de tareas con respecto a la iteración anterior ya que la curva de Esfuerzo Realizado tiene una menor distancia con la recta de Tiempo Ideal.
Burdown Chart
Iteracion 2
Días
Horas

Los días representados en el diagrama no corresponden días consecutivos sino a días efectivos de trabajo en el proyecto.

Evolución de Defectos para la Iteración

A continuación de detalla el diagrama de evolución que tuvieron lo defectos(también llamados bugs) encontrados en la transcurso de esta segunda iteración.

Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 2
Días
Numero de Defectos
(Durante esta segunda iteración se encontraron en total 14 defectos, todos han sido corregidos durante la iteración.
En su gran mayoría lo defectos encontrados en la aplicación se debieron a cambios y/o refactorizaciones que se fueron realizando durante el transcurso del sprint, no siendo totalmente finalizadas de forma transversal al sistema, lo que llevo a surjan gran cantidad de los defectos aquí presentados.)
Conclusión

El resultado de la iteración terminada ha sido positivo, se cumplieron los objetivos propuestos habiendo sido estos en un tiempo aceptable de acuerdo a las estimaciones realizadas al inicio del proyecto.

Horas Estimadas: 97
Horas Consumidas: 100

Correspondiente a la segunda iteración, se decidió no realizar modificaciones en las estimaciones ya hechas al inicio del proyecto, ya que evaluando lo realizado en esta etapa, las estimaciones siguen teniendo la misma validez (siendo estas correspondientes a la que sera la primera etapa de desarrollo del front-end de la aplicación) y no se encontró motivo por la cual haga falta realizar una re-estimación de las mismas.