## Sheet1
	Tareas	Estado	Horas	HR	HC	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
2.1	Pantalla de Inicio
2.1.0	- Investigación de Framework Angular2	Listo	8	0	10		4	2									4
2.1.1	- Scaffolding	Listo	4	2	2			2
2.1.2	- Diseño de Pantalla	Listo	4	0	4				2				2
2.1.3	- Maquetado en HTML	Listo	5	0	10				2	1	2	2	1					2
2.1.4	- Implemetanción de Directivas/Componentes Angular	Listo	4	0	5						2			1	1	1
2.1.5	- Controllers en JavaScript	Listo	4	1	3									1	1	1
2.1.6	- Creación de Esqueletos para Módulos	Listo	6	1	5								1	2	1	1
2.1.7	- Aplicación de Estilos CSS	Listo	7	0	11					3		2			1	1		2	2

2.2	Modulo de Empleados
2.2.1	Listado de Empleado	Listo
2.2.1.1	- Diseño de Pantalla	Listo	3	1	2														2
2.2.1.2	- Maquetado de HTML	Listo	4	0	4															2	2
2.2.1.3	- Implementación de Directivas/Componentes Angular	Listo	4	1	3															2	1
2.2.1.4	- Creación de filtros de Búsqueda	Listo	4	2	2																1				1
2.2.1.5	- Implementación de Controllers	Listo	5	0	5																			2	1			1	1
2.2.1.6	- Creación y utilización de servicios REST	Listo	3	0	3																					2	1
2.2.1.7	- Aplicacion de Estilos CSS	Listo	5	0	5																			1		1	2	1

2.2.2	Vista y Alta de Empleados
2.2.2.1	- Diseño de pantallas	Listo	4	1	3																	3
2.2.2.2	- Maquetado HTML	Listo	5	0	5																	1	2	1				1				1
2.2.2.3	- Implementación de Directivas/Componentes Angular	Listo	3	0	5																		2		1			1	1
2.2.2.4	- Implementación de Controllers	Listo	6	0	6																				1				2	3		1
2.2.2.5	- Creación y utilización de servicios REST	Listo	4	0	4																					1	1			1	1	1
2.2.2.6	- Aplicación de Estilos CSS	Listo	5	2	3																										3	1
						Total Dia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Total Horas de Iteración		97	0	100	Horas Restante	93	89	85	81	77	73	69	65	61	57	53	49	45	41	37	33	29	25	21	17	13	9	5	1	-3	-7
	Total Días de Iteración		24.25	0	25																												TOTAL
	Bug Encontrados													3				2		1	1		2			1			1		2		13
	Bug Resueltos														1	2		2		1	1				1	1		1				3	10

								4					4			14	8	5	10		8	4			4		3	5	8			20	97
	TiempoRestante						97	93	93	93	93	93	89	89	89	75	67	62	52	52	44	40	40	40	36	36	33	28	20	20	20	0
	Esfuerzo						0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100
	Tiempo Ideal						94	90	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	46	42	38	34	30	26	22	18	14	10	6	2	-2	-6

	Defectos Nuevos Incremental						0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	5	5	6	7	7	9	9	9	10	10	10	11	11	13	13
	Defectos Nuevos						0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	2	0
	Defectos Cerrados						0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	5	6	7	7	7	7	8	9	9	10	10	10	10	13
	Defectos Abiertos						0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	0	1	1	3	0

## Sheet2
Estados
Pendiente
En Proceso
Listo
Burdown Chart
Iteracion 2
Días
Horas
Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 2
Días
Numero de Defectos