## Sheet1
	Tareas	Estado	Horas	Restante	Consumido	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1	Servidor Spring	Listo
1.1.1	- Investigación de framework	Listo	10	0	10		4	2	2	0	1	1
1.1.2	- Configuración Servidor	Listo	12	-5	17			1	1	1	1	2	2	2	2					4		1

1.2	Base de datos	Listo		0
1.2.1	- Investigar modulo con framework	Listo	8	0	8			1	1	2	2		2
1.2.2	- Configuración	Listo	10	0	10									2	2	2	2	2
1.2.3	- Implementacion de Mocks para tests	Listo	5	0	5											1	2	1	1

	Entidades			0
1.3.1	- Definicion de entidades	Listo	3	-2	5											1		1	2		1
1.3.2	- Atributos y relacion entre Entidades	En Progeso	3	1	2														1		1
1.3.3	- Creacion de Tablas en BDD	En Progeso	5	3	2																1	1
1.3.4	- Implementacion de Clases de Entitdad	En Progeso	10	8	2																1	1
1.3.5	- Test unitarios	En Progeso	5	1	4																	1	1	1	1

1.4	Implementación de Api Rest	Pendiente		0
1.4.1	- Definir Entidades publicadas	En Progeso	3	1	2																		1	1
1.4.2	- Implementación de Controllers	En Progeso	10	7	3																		1	1	1
1.4.3	- Creación Servicios	En Progeso	10	7	3																		1	1	1
				0		Total Dia	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	0	0	0	0	0
	Total Horas de Iteración		94	21	73	Horas Restante	90	86	82	79	75	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	21	21	21	21	21	21
	Total Días de Iteración		23.5	5.25	18.25
						Bug Encontrados				1			3	1		1		0	0	0			1	1	1
						Bug Resueltos					1		2	1		1	1	1	0	2			1	1

## Sheet2
Estados
Pendiente
En Proceso
Listo