## Sheet1
	Tareas	Estado	Horas	Restante	Consumido	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1	Servidor Spring	Pendiente
1.1.1	- Investigación de framework	Listo	10	0	10		4	2	2	0	1	1
1.1.2	- Configuración Servidor	En Progeso	12	-4	8			1	1	1	1	2	2

1.2	Base de datos	Pendiente
1.2.1	- Investigar modulo con framework	En Progeso	8	0	8			1	1	2	2		2
1.2.2	- Configuración	Pendiente	10	-10	0
1.2.3	- Implementacion de Mocks para tests	Pendiente	5	-5	0

	Entidades	Pendiente
1.3.1	- Definicion de entidades	Pendiente	3	-3	0
1.3.2	- Atributos y relacion entre Entidades	Pendiente	3	-3	0
1.3.3	- Creacion de Tablas en BDD	Pendiente	5	-5	0
1.3.4	- Implementacion de Clases de Entitdad	Pendiente	10	-10	0
1.3.5	- Test unitarios	Pendiente	5	-5	0

1.4	Implementación de Api Rest	Pendiente
1.4.1	- Definir Entidades publicadas	Pendiente	3	-3	0
1.4.2	- Implementación de Controllers	Pendiente	10	-10	0
1.4.3	- Creación Servicios	Pendiente	10	-10	0
						Total Dia	4	4	4	3	4	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Horas de Iteración		94	-68	26	Horas Restante	90	86	82	79	75	72	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
	Total Días de Iteración		23,5	-17	6,5
						Bug Encontrados				1
						Bug Resueltos					1

## Sheet2
Estados
Pendiente
En Proceso
Listo