## Sheet1
	Tareas	Estado	Horas	Restante	Consumido	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1.1	Servidor Spring	Listo
1.1.1	- Investigación de framework	Listo	10	0	10		4	2	2	0	1	1
1.1.2	- Configuración Servidor	Listo	12	0	17			1	1	1	1	2	2	2	2					4		1

1.2	Base de datos	Listo		0
1.2.1	- Investigar modulo con framework	Listo	8	0	8			1	1	2	2		2
1.2.2	- Configuración	Listo	10	0	10									2	2	2	2	2
1.2.3	- Implementacion de Mocks para tests	Listo	5	0	5											1	2	1	1

	Entidades			0
1.3.1	- Definicion de entidades	Listo	3	0	5											1		1	2		1
1.3.2	- Atributos y relacion entre Entidades	Listo	3	0	3														1		1										1
1.3.3	- Creacion de Tablas en BDD	Listo	5	3	2																1	1
1.3.4	- Implementacion de Clases de Entitdad	Listo	10	2	8																1	1				1	2		1	1	1
1.3.5	- Test unitarios	Listo	5	0	9																	1	1	1	1		1	1	1	2

1.4	Implementación de Api Rest			0
1.4.1	- Definir Entidades publicadas	Listo	3	0	3																		1	1		1
1.4.2	- Implementación de Controllers	Listo	10	2	8																		1	1	1	1	1	1	1		1
1.4.3	- Creación Servicios	Listo	10	0	10																		1	1	1	1	1	2	1	1	1
						Total Dia	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4
	Total Horas de Iteración		94	0	98	Horas Restante	90	86	82	79	75	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	21	17	12	8	4	0	-4
	Total Días de Iteración		23.5	0	24.5
						Bug Encontrados				1			3	1		1		0	0	0			1	1	1		1		1
						Bug Resueltos					1		2	1		1	1	1	0	2			1	1		1	1		1

## Sheet2
Estados
Pendiente
En Proceso
Listo