## Sheet1
	Tareas	Estado	Horas	HR	HC	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Modulo de Reportes
4.1	Módulo de Notificaciones vía Email	Listo
4.1.1	.Investigación de procesos batch en framework	Listo	6	2	4		4
4.1.2	-Implementación de proceso batch	Listo	6	1	5			2										2	1
4.1.3	-Creación de tablas Usuarios	Listo	3	0	4													1	1	2
4.1.4	-Implementación de Servicios Rest	Listo	3	0	6													1	2	2			1
4.1.5	-Creación de Controllers	Listo	3	0	5																3	2
4.1.6	-Test unitarios	Listo	3	0	3																1	2
4.1.7	-Test integración	Listo	5	2	3																		3

4.2	Pantalla de configuración de E-mails (Frontend)	Listo
4.2.1	-Diseño de Pantalla	Listo	3	1	2																			2
4.2.2	-Maquetado HTML	Listo	4	1	3																				3
4.2.3	-Creación/Reutilización de Directivas AngularJS	Listo	3	0	3																				1	2
4.2.4	-Implementación de Controllers	Listo	4	0	4																					2	2
4.2.5	-Creación y utilización de servicios REST	Listo	3	1	2																						1	1
4.2.6	-Aplicado de estilos CSS	Listo	2	0	2																						1	1
4.2.7	-Tests	Listo	3	1	2																							2

4.3	Módulo de Login	Listo
4.3.1	Backend
4.3.1.1	-Investigación de módulo seguridad en Framework	Listo	8	0	8			2	3	2				1
4.3.1.2	-Implementación de módulo de seguridad	Listo	5	0	6				1	2			2	1
4.3.1.3	-Creación de Tablas en BDD	Listo	3	1	2						2
4.3.1.4	-Implementación en Controllers	Listo	3	0	4						2	1	1
4.3.1.5	-Tests	Listo	3	0	4										4
4.3.2	Frontend
4.3.2.1	-Diseño de Pantalla	Listo	2	0	2							1		1
4.3.2.2	-Maquetado HTML	Listo	3	1	2							1		1
4.3.2.3	-Creación/Reutilización de Componentes Angular	Listo	2	0	5							1	1			2	1
4.3.2.4	-Implementación de Controllers Angular	Listo	2	0	3											2	1
4.3.2.5	- Aplicado de Estilos CSS	Listo	2	0	4												2	2
4.3.2.6	-Tests	Listo	2	0	2													2

4.4	Despliegue	Listo
4.4.1	-Plan de Despliegue	Listo	8	0	9																								4	3	2	1
4.4.2	-Pruebas	Listo	6	4	2																									1	1	3

						Total Dia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	3	4
	Total Horas de Iteración		100	0	101	Horas Restante	96	92	88	84	80	76	72	68	64	60	56	48	44	40	36	32	28	26	22	18	14	10	6	2	-1	-5
	Total Días de Iteración		25	0	25.25																												TOTAL
	Bug Encontrados							2			1	1	2	1			1			3			1					2			2	3	16
	Bug Resueltos							2					1	1	3		1			1	2		1					2			1	4	15

	FINALIZACION DE TAREAS						6				3		3	18	3		4	4	6	3		6	8	3	4	3	4	8				14	100
	TiempoRestante						94	94	94	94	91	91	88	70	67	67	63	59	53	50	50	44	36	33	29	26	22	14	14	14	14	0
	Esfuerzo						0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	52	56	60	64	68	72	74	78	82	86	90	94	98	101
	Tiempo Ideal						94	90	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	46	42	38	34	30	26	22	18	14	10	6	2	-2	-3

	Defectos Nuevos Incremental						0	2	2	2	3	4	6	7	7	7	8	8	8	11	11	11	12	12	12	12	12	14	14	14	16	19
	Defectos Nuevos						0	2	0	0	1	1	2	1	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	3
	Defectos Cerrados						0	2	2	2	2	2	3	4	7	7	8	8	8	9	11	11	12	12	12	12	12	14	14	14	15	19
	Defectos Abiertos						0	0	0	0	1	2	3	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

## Sheet2
Estados
Pendiente
En Proceso
Listo
Burdown Chart
Iteracion 2
Días
Horas
Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 2
Días
Numero de Defectos