## Sheet1
	Tareas	Estado	Horas	HR	HC	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.1	Pantalla de Inicio	Listo
2.1.0	- Investigación de Framework Angular1	Listo	8	0	10		4	2									4
2.1.1	- Scaffolding	Listo	4	2	2			2
2.1.2	- Diseño de Pantalla	Listo	4	0	4				2				2
2.1.3	- Maquetado en HTML	Listo	5	0	10				2	1	2	2	1					2
2.1.4	- Implemetanción de Directivas/Componentes Angular	Listo	4	0	5						2			1	1	1
2.1.5	- Controllers en JavaScript	Listo	4	1	3									1	1	1
2.1.6	- Creación de Esqueletos para Módulos	Listo	6	1	5								1	2	1	1
2.1.7	- Aplicación de Estilos CSS	Listo	7	0	11					3		2			1	1		2	2

2.2	Modulo de Empleados	En Progeso
2.2.1	Listado de Empleado	En Progeso
2.2.1.1	- Diseño de Pantalla	Listo	3	1	2														2
2.2.1.2	- Maquetado de HTML	Listo	4	0	4															2	2
2.2.1.3	- Implementación de Directivas/Componentes Angular	Listo	4	1	3															2	1
2.2.1.4	- Creación de filtros de Búsqueda	Listo	4	2	2																1				1
2.2.1.5	- Implementación de Controllers	Listo	5	0	5																			2	1			1	1
2.2.1.6	- Creación y utilización de servicios REST	Listo	3	0	3																					2	1
2.2.1.7	- Aplicacion de Estilos CSS	Listo	5	1	4																			1		1	1	1
2.2.2	Vista y Alta de Empleados
2.2.2.1	- Diseño de pantallas	Listo	4	1	3																	3
2.2.2.2	- Maquetado HTML	En Progeso	5	0	5																	1	2	1				1
2.2.2.3	- Implementación de Directivas/Componentes Angular	En Progeso	3	0	5																		2		1			1	1
2.2.2.4	- Implementación de Controllers	En Progeso	6	3	3																				1				2
2.2.2.5	- Creación y utilización de servicios REST	Pendiente	4	2	2																					1	1
2.2.2.6	- Aplicación de Estilos CSS	Pendiente	5	5	0
						Total Dia
	Total Horas de Iteración		97	92	5	Horas Restante	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	96	94	93	93	93	93	92	92	92	92
	Total Días de Iteración		24.25	23	1.25																											TOTAL
	Bug Encontrados													1				2		1												4
	Bug Resueltos																	2		1												3

												10	8					10	5		3	17				3				5	33
	TiempoRestante						97	97	97	97	97	87	79	79	79	79	79	69	64	64	61	44	44	44	44	41	41	41	41	36	3
	Esfuerzo						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	4	4	4	5	5	5
	Tiempo Ideal						94	90	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	46	42	38	34	30	26	22	18	14	10	6	2	-2

	Defectos Nuevos Incremental						0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Defectos Nuevos						0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Defectos Cerrados						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Defectos Abiertos						0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

## Sheet2
Estados
Pendiente
En Proceso
Listo
Burdown Chart
Iteracion 1
Días
Horas
Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 1
Días
Numero de Defectos