## Sheet1
	Tareas	Estado	Horas	HR	HC	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Modulo de Reportes
3.1	Backend	En Progeso
3.1.1	-Diseño e implementación de Entidades de Dominio	Listo	2	0	5		4	1
3.1.2	- Implementación de clases de Entidad	Listo	5	0	5			2	2	1
3.1.3	- Creación de Tablas en BDD	En Progeso	3	1	2						2
3.1.4	- Implementación de Servicios REST	En Progeso	5	4	1						1
3.1.5	- Implementación de Controllers	En Progeso	5	4	1						1
3.1.6	- Test Unitarios	En Progeso	6	2	4			1	2	1
3.1.7	- Test de Integración	En Progeso	8	6	2					2

3.2	Reporte por Empleado (Frontend)	Pendiente
3.2.1	- Diseño de Pagina	Pendiente	3
3.2.2	- Maquetado HTML	Pendiente	5	5	0
3.2.3	- Creación/Reutilización de Componentes Angular2	Pendiente	4	4	0
3.2.4	- Implementación controllers JavaScript	Pendiente	5	5	0
3.2.5	- Creación y utilización de servicios REST	Pendiente	4	4	0
3.2.6	- Aplicado de estilos CSS	Pendiente	4	4	0
3.2.7	- Test	Pendiente	2	2	0

3.3	Reporte de Consolidado(Frontend)	Pendiente
3.3.1	- Diseño de Pagina	Pendiente	3	3
3.3.2	- Maquetado HTML	Pendiente	5	5	0
3.3.3	- Creación/Reutilización de Componentes Angular2	Pendiente	3	3	0
3.3.4	- Implementación controllers JavaScript	Pendiente	5	5	0
3.3.5	- Creación y utilización de servicios REST	Pendiente	5	5	0
3.3.6	- Aplicado de estilos CSS	Pendiente	4	4	0
3.3.7	- Test	Pendiente	2	2	0
						Total Dia	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Horas de Iteración		88	68	20	Horas Restante	84	80	76	72	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
	Total Días de Iteración		22	17	5																												TOTAL
	Bug Encontrados																																0
	Bug Resueltos																																0

	FINALIZACION DE TAREAS																																0
	TiempoRestante						88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
	Esfuerzo						0	4	8	12	16	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Tiempo Ideal						94	90	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	46	42	38	34	30	26	22	18	14	10	6	2	-2	-6

	Defectos Nuevos Incremental						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Defectos Nuevos						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Defectos Cerrados						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Defectos Abiertos						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Sheet2
Estados
Pendiente
En Proceso
Listo
Burdown Chart
Iteracion 2
Días
Horas
Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 2
Días
Numero de Defectos