## Sheet1
	Tareas	Estado	Horas	HR	HC	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Modulo de Reportes
4.1	Módulo de Notificaciones vía Email	En Progeso
4.1.1	.Investigación de procesos batch en framework	En Progeso	6	2	4		4
4.1.2	-Implementación de proceso batch	En Progeso	6	4	2			2
4.1.3	-Creación de tablas Usuarios	Pendiente	3	3	0
4.1.4	-Implementación de Servicios Rest	Pendiente	3	3	0
4.1.5	-Creación de Controllers	Pendiente	3	3	0
4.1.6	-Test unitarios	Pendiente	3	3	0
4.1.7	-Test integración	Pendiente	5	5	0

4.2	Pantalla de configuración de E-mails (Frontend)	Pendiente
4.2.1	-Diseño de Pantalla	Pendiente	3	3	0
4.2.2	-Maquetado HTML	Pendiente	4	4	0
4.2.3	-Creación/Reutilización de Directivas AngularJS	Pendiente	3	3	0
4.2.4	-Implementación de Controllers	Pendiente	4	4	0
4.2.5	-Creación y utilización de servicios REST	Pendiente	3	3	0
4.2.6	-Aplicado de estilos CSS	Pendiente	2	2	0
4.2.7	-Tests	Pendiente	3	3	0

4.3	Módulo de Login	En Progeso
4.3.1	Backend
4.3.1.1	-Investigación de módulo seguridad en Framework	En Progeso	8	1	7			2	3	2
4.3.1.2	-Implementación de módulo de seguridad	En Progeso	5	0	5				1	2			2
4.3.1.3	-Creación de Tablas en BDD	En Progeso	3	1	2						2
4.3.1.4	-Implementación en Controllers	En Progeso	3	0	4						2	1	1
4.3.1.5	-Tests	Pendiente	3	3	0
4.3.2	Frontend
4.3.2.1	-Diseño de Pantalla	En Progeso	2	1	1							1
4.3.2.2	-Maquetado HTML	En Progeso	3	2	1							1
4.3.2.3	-Creación/Reutilización de Componentes Angular	En Progeso	2	0	2							1	1
4.3.2.4	-Implementación de Controllers Angular	Pendiente	2	2	0
4.3.2.5	- Aplicado de Estilos CSS	Pendiente	2	2	0
4.3.2.6	-Tests	Pendiente	2	2	0

4.4	Despliegue	Pendiente
4.4.1	-Plan de Despliegue	Pendiente	8	8	0
4.4.2	-Pruebas	Pendiente	6	6	0

						Total Dia	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Horas de Iteración		100	72	28	Horas Restante	96	92	88	84	80	76	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	Total Días de Iteración		25	18	7																												TOTAL
	Bug Encontrados																																0
	Bug Resueltos																																0

	FINALIZACION DE TAREAS																																0
	TiempoRestante						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Esfuerzo						0	4	8	12	16	20	24	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	Tiempo Ideal						94	90	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	46	42	38	34	30	26	22	18	14	10	6	2	-2	-6

	Defectos Nuevos Incremental						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Defectos Nuevos						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Defectos Cerrados						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Defectos Abiertos						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Sheet2
Estados
Pendiente
En Proceso
Listo
Burdown Chart
Iteracion 2
Días
Horas
Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 2
Días
Numero de Defectos