## Sheet1
	Tareas	Estado	Horas	Restante	Consumido	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1	Servidor Spring	Pendiente
1.1.1	- Investigación de framework	En Progeso	10	-6	4		4
1.1.2	- Configuración Servidor	Pendiente	12	-12	0

1.2	Base de datos	Pendiente
1.2.1	- Investigar modulo con framework	Pendiente	8	-8	0
1.2.2	- Configuración	Pendiente	10	-10	0
1.2.3	- Implementacion de Mocks para tests	Pendiente	5	-5	0

	Entidades	Pendiente
1.3.1	- Definicion de entidades	Pendiente	3	-3	0
1.3.2	- Atributos y relacion entre Entidades	Pendiente	3	-3	0
1.3.3	- Creacion de Tablas en BDD	Pendiente	5	-5	0
1.3.4	- Implementacion de Clases de Entitdad	Pendiente	10	-10	0
1.3.5	- Test unitarios	Pendiente	5	-5	0

1.4	Implementación de Api Rest	Pendiente
1.4.1	- Definir Entidades publicadas	Pendiente	3	-3	0
1.4.2	- Implementación de Controllers	Pendiente	10	-10	0
1.4.3	- Creación Servicios	Pendiente	10	-10	0

	Total Horas de Iteración		94	-94	0
	Total Días de Iteración		23,5	-23,5	0

## Sheet2
Estados
Pendiente
En Proceso
Listo