## Sheet1
	Tareas	Estado	Horas	HR	HC	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.1	Pantalla de Inicio	Pendiente
2.1.0	- Investigación de Framework Angular1	En Progeso	8	2	6		4	2
2.1.1	- Scaffolding	Listo	4	2	2			2
2.1.2	- Diseño de Pantalla	En Progeso	4	2	2				2
2.1.3	- Maquetado en HTML	En Progeso	5	3	2				2
2.1.4	- Implemetanción de Directivas/Componentes Angular	Pendiente	4	4	0
2.1.5	- Controllers en JavaScript	Pendiente	4	4	0
2.1.6	- Creación de Esqueletos para Módulos	Pendiente	6	6	0
2.1.7	- Aplicación de Estilos CSS	Pendiente	7	7	0

2.2	Modulo de Empleados	Pendiente
2.2.1	Listado de Empleado	Pendiente
2.2.1.1	- Diseño de Pantalla	Pendiente	3	3	0
2.2.1.2	- Maquetado de HTML	Pendiente	4	4	0
2.2.1.3	- Implementación de Directivas/Componentes Angular	Pendiente	4	4	0
2.2.1.4	- Creación de filtros de Búsqueda	Pendiente	4	4	0
2.2.1.5	- Implementación de Controllers	Pendiente	5	5	0
2.2.1.6	- Creación y utilización de servicios REST	Pendiente	3	3	0
2.2.1.7	- Aplicacion de Estilos CSS	Pendiente	5	5	0
2.2.2	Vista y Alta de Empleados
2.2.2.1	- Diseño de pantallas	Pendiente	4	4	0
2.2.2.2	- Maquetado HTML	Pendiente	5	5	0
2.2.2.3	- Implementación de Directivas/Componentes Angular	Pendiente	3	3	0
2.2.2.4	- Implementación de Controllers	Pendiente	6	6	0
2.2.2.5	- Creación y utilización de servicios REST	Pendiente	4	4	0
2.2.2.6	- Aplicación de Estilos CSS	Pendiente	5	5	0
						Total Dia
	Total Horas de Iteración		97	97	0	Horas Restante	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
	Total Días de Iteración		24.25	24.25	0																											TOTAL
	Bug Encontrados																															0
	Bug Resueltos																															0

												10	8					10	5		3	17				3				5	33
	TiempoRestante						97	97	97	97	97	87	79	79	79	79	79	69	64	64	61	44	44	44	44	41	41	41	41	36	3
	Esfuerzo						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tiempo Ideal						94	90	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	46	42	38	34	30	26	22	18	14	10	6	2	-2

	Defectos Nuevos Incremental						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Defectos Nuevos						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Defectos Cerrados						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Defectos Abiertos						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Sheet2
Estados
Pendiente
En Proceso
Listo
Burdown Chart
Iteracion 1
Días
Horas
Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 1
Días
Numero de Defectos