## Sheet1
	Tareas	Estado	Horas	HR	HC	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Modulo de Reportes
3.1	Backend	Listo
3.1.1	-Diseño e implementación de Entidades de Dominio	Listo	2	0	5		4	1
3.1.2	- Implementación de clases de Entidad	Listo	5	0	5			2	2	1
3.1.3	- Creación de Tablas en BDD	Listo	3	1	2						2
3.1.4	- Implementación de Servicios REST	Listo	5	0	5						1	1			1	1	1
3.1.5	- Implementación de Controllers	Listo	5	0	5						1	1			1		2
3.1.6	- Test Unitarios	Listo	6	0	9			1	2	1		1	1			1	1				1
3.1.7	- Test de Integración	Listo	8	0	8					2		1	1								3	1

3.2	Reporte por Empleado (Frontend)	Listo
3.2.1	- Diseño de Pagina	Listo	3	1	2								1	1
3.2.2	- Maquetado HTML	Listo	5	0	5								1	1	1	1		1
3.2.3	- Creación/Reutilización de Componentes Angular2	Listo	4	0	7									1	1	1		2				2
3.2.4	- Implementación controllers JavaScript	Listo	5	0	5									1				1	2				1
3.2.5	- Creación y utilización de servicios REST	Listo	4	2	2														2
3.2.6	- Aplicado de estilos CSS	Listo	4	1	3																	1	2
3.2.7	- Test	Listo	2	1	1																		1

3.3	Reporte de Consolidado(Frontend)	Listo
3.3.1	- Diseño de Pagina	Listo	3	2	1															1
3.3.2	- Maquetado HTML	Listo	5	1	4															1				3
3.3.3	- Creación/Reutilización de Componentes Angular2	Listo	3	0	6															1				1	2	1	1
3.3.4	- Implementación controllers JavaScript	Listo	5	0	5															1					2	1	1
3.3.5	- Creación y utilización de servicios REST	Listo	5	0	6																					2	2	1	1
3.3.6	- Aplicado de estilos CSS	Listo	4	1	3																							2	1
3.3.7	- Test	Listo	2	0	3																							1	2
						Total Dia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
	Total Horas de Iteración		88	0	92	Horas Restante	84	80	76	72	68	64	60	56	52	48	44	40	36	32	28	24	20	16	12	8	4	0	-4	-4	-4	-4
	Total Días de Iteración		22	0	23																												TOTAL
	Bug Encontrados													1	1	1			1		2			2		1	2						11
	Bug Resueltos													1	1	1				1	2				1	1	2						10

	FINALIZACION DE TAREAS																																0
	TiempoRestante						88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
	Esfuerzo						0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	92	92
	Tiempo Ideal						94	90	86	82	78	74	70	66	62	58	54	50	46	42	38	34	30	26	22	18	14	10	6	2	-2	-6

	Defectos Nuevos Incremental						0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	4	4	6	6	6	8	8	9	11	11	11	11	11	11
	Defectos Nuevos						0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	2	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0
	Defectos Cerrados						0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	4	6	6	6	6	7	8	10	10	10	10	10	10
	Defectos Abiertos						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1

## Sheet2
Estados
Pendiente
En Proceso
Listo
Burdown Chart
Iteracion 2
Días
Horas
Diagramas de Evolucion de Defectos
Iteracion 2
Días
Numero de Defectos