## Sheet1
Tareas	Estado	Horas	Restante	Consumido	Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Servidor Spring	Pendiente
- Investigación de framework	En Progeso	10	-10	0
- Configuración Servidor	Pendiente	12	-12	0

Base de datos	Pendiente
- Investigar modulo con framework	Pendiente	8	-8	0
- Configuración	Pendiente	10	-10	0
- Implementacion de Mocks para tests	Pendiente	5	-5	0

Entidades	Pendiente
- Definicion de entidades	Pendiente	3	-3	0
- Atributos y relacion entre Entidades	Pendiente	3	-3	0
- Creacion de Tablas en BDD	Pendiente	5	-5	0
- Implementacion de Clases de Entitdad	Pendiente	10	-10	0
- Test unitarios	Pendiente	5	-5	0

Implementación de Api Rest	Pendiente
- Definir Entidades publicadas	Pendiente	3	-3	0
- Implementación de Controllers	Pendiente	10	-10	0
- Creación Servicios	Pendiente	10	-10	0

Total Horas de Iteración		94	-94	0
Total Días de Iteración		23,5	-23,5	0

## Sheet2
Estados
Pendiente
En Proceso
Listo